## Sheet1
# | NAME | DURATION | START | FINISH | RESOURCES NAME
1 | Planning | 29 days | 2016-09-06 | 2016-07-07 | Project Manager
2 | Project Team meeting | 1 | 2016-09-06 | 2016-09-06
4 | Reviewing Business Process | 14 | 2016-10-06 | 06/23/2016
5 | Data and Resources gathering | 11 | 06/24/2016 | 2016-04-07
6 | Preparing Project Consultant and Adviser | 3 | 2016-05-07 | 2016-07-07
7 | Planning Complete | 0 | 2016-07-07 | 2016-07-07
8 | Analysis | 18 days | 2016-07-07 | 07/25/2016 | Project Manager
9 | Business Logic of System | 5 | 2016-07-07 | 07/13/2016
10 | System Models | 3 | 07/14/2016 | 07/16/2016
11 | Visualizing Design | 10 | 07/15/2016 | 07/25/2016 | Project Developer
12 | Business Logic Complete | 0 | 07/25/2016 | 07/25/2016
13 | Design | 23 days | 07/25/2016 | 08/16/2016 | Project Developer
14 | System Architecture and Logic (Prototype) | 9 | 07/25/2016 | 2016-02-08
15 | System Design (Prototype) | 11 | 2016-03-08 | 08/13/2016
16 | User Interface | 3 | 08/14/2016 | 08/16/2016
17 | Design Complete | 0 | 08/16/2016 | 08/16/2016
18 | Development | 5 days | 08/16/2016 | 08/20/2016 | Project Manager
20 | Git Repository | 2 | 08/16/2016 | 08/17/2016
21 | OneNote | 1 | 08/18/2016 | 08/18/2016
22 | APC Wiki | 2 | 08/19/2016 | 08/20/2016
23 | System Code Complete | 0 | 08/20/2016 | 08/20/2016
24 | Testing | 2 days | 08/20/2016 | 08/22/2016
25 | Consultation with Project Client and Adviser | 1 | 08/21/2016 | 08/21/2016 | Client; Adviser
26 | Defense with Client and Panelist | 1 | 08/22/2016 | 08/22/2016 | Client; Panelist
27 | Testing Complete | 0 | 08/22/2016 | 08/22/2016
28 | Deployment | 87 days | 09/19/2016 | 12/16/2016 | Project Manager; Developer
29 | Fixing errors and bugs | 12 | 09/19/2016 | 09/30/2016 | Project Manager
30 | Improvement on the System | 33 | 2016-01-10 | 2016-04-11
31 | Support | 14 | 2016-05-11 | 11/18/2016
32 | Maintenance | 15 | 11/19/2016 | 2016-03-12 | Project Developer
33 | Installation of the System | 13 | 2016-04-12 | 12/16/2016
34 | Deployment Complete | 0 | 12/16/2016 | 12/16/2016